## 日程（不具合内容） (1１月５日時点)
|  | 不具合対策表 |  |  | １，２号機のソフトを永田さんに送る。 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 2025.11.05 |  | 2号機を優先的に変更する方向でよいか確認してもらう（中村）
カウンター以外の内容を永田さんが実施する11/29に現地で入れ込みが最短（次資する内容に限らず体があかない）
カウンターも含めての内容だと12/27以降
永田にお願いする内容を11/7に連絡する
|  | 1）ゴム入機 （1号機、２号機） | 問題点 | 内容 | 日程 | 優先順位 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
検査 | 1 | IVカメラでゴム挿入の判定 | OK・NG判定データの閾値・データの設定 |  | 8/26にデータ作成を行う PM5:00 →9/3（水）データの入れ込み済み→10/29閾値の設定（岩波さん） 11/5完了 | bar: 水 to 土; 木 to 土; 水 to 金; 火 to 水
| 2 | カメラ | 流動確認 |  | 9/3の進捗具合で再日程化 | bar: 水 to 土; 木 to 土; 土; 木 to 金
| 3 | カメラ | 2号機、カメラの切り替えがうまくいかない。 | 配線の確認を行う。→10/25対応済み | 10/25（土）以降に調査を永田さんに依頼 →客先としては早急に対応してもらいたい内容→10/25対応済み IV完了日程泰成様に連絡する必要 | A | bar: 水 to 土; 木 to 土
| 4 | P/F側で表裏（向き）を規制検討できないか。 | 反転ユニットだけでは、タクトに入らない。 | アルファス重野さんに依頼をする。
| 5 | B/F→L/FのYゴムの姿勢 | B/FからL/FへのYゴムの姿勢が崩れる | アルファスに依頼中？ | 10/24対応済み、11/5確認中
| 6 | テーブルチャックの開きが遅い | プレッシャーSWの確認で遅くなっていないか。 | 制御に確認してタイマーにする。 | 10/25（土）以降 永田さん にお願いしたい 11/5対応不要につき実施しない
| 7 | 反転チャックユニット | サイクル停止（停止ボタン）をすると原点から外れて原点復帰をしなくてはならない。 | ソフト修正でなくなる予定 | 10/25（土）以降 永田さん にお願いしたい
|  |  | 反転ユニットについては前後動作を追加するか再検討。 | 前後のほうが時間がかかるため実施しない
|  |  | 反転チャック部表裏判定センサーを前工程に移動 | 上昇ストローク縮小、表裏判別を前工程へ移動して情報はシフトするソフトに変更。 | 10/25（土）以降 永田さん にお願いしたいが、社内メンバーで対応できない確認する（伊藤）。 ハード工事も必要かつ、前工程が確実に判定するかの前置き工事が必要。日程計画必要（春日部長が検討）。 11/5 メカ改造、配線は終了。永田さんにお願いしたい？
|  |  | Total2.01秒かかる | 上記にて対応
| 8 | 反転上下のチャックの開きが遅い | 動作の両側にクイックは入っている。 | 現状変更なし | 完了
| 9 | 組付けはエアオペレートではなく電磁弁に変更する | 現状タクトが2.2秒MAX | バルブを手配。電気が入るタイミングで工事が必要 | No.32と重複。No.9を削除
| 10 | 圧入 | 上側のシリンダーの圧入下端を規制したい為（段替え確認センサーはつけない） | ストッパーの段替え式に変更する。 | 11/5実施しない
| 11 | 圧入（本圧入、組付け） | ボルト30タイプのバックアップがインデックスに3ｍｍ干渉する。段取り替えセンサー追加 | バックアップの下パンチ形状を変更しガイドを脱着式にする（各2計4つ） | No.33と重複。No.11を削除
| 12 | 組付け時の圧入動作を品番によって変えたい |  | 組付け時の圧入２回動作はYゴムのみを動作となるように品番設定に動作パターンを追加したい。 | 10/10 アイシスウエア春日さんに２号機で実施した内容を１号機にも実施済み。 品番設定でその動作になるようにしたい。10/25（土）以降 永田さん にお願いしたいがアイシスウェアにしたほうが良いのでは？まずは春日さんにお願いできるか確認し工事の際は永田さんからソフトをもらって実施してもらう（中村確認）。11/7（金）16：30～アイシスウエア春日さんにお願い。春日さんからソフトの最新版を中村にもらって永田さんへお渡しする。 11/5 アイシスウェアさんが11/7 １６：３０以降に実施 | A
| 13 | 圧入ユニット | バックアップ部の開口部を防ぐカバーを取り付け | メカのみ、対応保留 | 11/5実施しない
| 13-1 |  | IV検査高さ安定しない（浮き上がる）10/17白石工場長追加 | ストリッパー追加（圧入パンチ）バックアップ 上側の圧入が動作してから、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟが 下降する | 11/5完了
| 14 | 搬送PP | 圧入前のPPについているパンチの下降端にレギュレーターを追加。バルブ２次側に１台はついている。もう一台分は手配する | レギュレータを手配し追加する。 | 完了
| 15 | ディスペンサの塗布オイル塗布量を品番によって変えたい | タッチパネルの設定項目で共通ではなく品番設定に入れる。 | システム上のタイマー設定外画面でよい。 | 10/25（土）以降 永田さん にお願いしたい 11/5 永田さんにお願いしたい | 11/7 永田さんに正式に依頼
| 16 | NP 流動確認
| 17 | WP 流動確認
| 18 | YP 流動確認
実施時期不明 | 19 |  | サーボズレ対策（三菱） | 反転チャック部上下とパイプボルト投入上下、電源投入時に位置ずれが生じる。インデックスも時々ズレる。 | 原点出しの位置の出し方を変更する（永田さん）。上下軸についてはフォトマイクロセンサで原点だしできるよう部品だけメカ設計で手配を進める。 パラメータではなく回路でもなさそう。平日に三菱とすり合わせしたいが１０/２０調査可能だが２時間ほどかかるので 設備を4時半には止めるもらえるよう客先に依頼してもらい（中村君）、OKなら永田さんにお願いする。 だめならできれば宇治さんに調査引継ぎを検討してもらう。その際永田さんと打ち合わせしてもらう。 11/5時点でマルニシに来てもらい１次調査完了し、メーカーからの回答待ち →Z軸のみフォトセンサの原点出しに変更する？まずは位置決めユニットノパラメータの値を初期化 してみる。だめなら位置決めユニットとドライバを社内の組立中の設備から拝借して交換してみる。 インデックスケのズレはパラメータの設定値（電子ギヤ等の計算値）がおかしい可能細有。 確認してもらう。 まず宇治さんにお願いする。 → 11/18 or 11/19 三菱がきて確認作業する。 | テクノ 宇治さん
| 20 | インデックステーブルとものさし君の干渉 | ソフトバグ | インターロック修正 | 終わっているか確認⇒終わっている | bar: 水 to 土; 木 to 土; 火
| 21 | 搬送テーブル_ゴム排出部 | 8/19 IAIロボシリンダー搬送前後動作せず。原点復帰できず | ペンダントにて動作させる。プログラム変更してもらう。 | ソフト見直し（永田さん）→原点位置に変更する？ 10/25（土）以降 永田さん にお願いしたい 非常停止を押した場合は、原点復帰出来ない。 11/5実施してもらったが一部不備があるので再度永田さんに変更してもらう。 | 永田さんの場合2025/11/29可能11/7 永田さんに正式に依頼 | bar: 火 to 土
サイクルUP | 22 |  | シリンダーセンサー通過で動作確認している所は通過ではなく、後退（原点）OFFで動作してほしい | ソフト修正でなくなる修正 | 完了？白石さんに確認して報告してもらう（中村君）→9/6済
| 23 | ソフト調整 | 8/18 搬送テーブル排出部ゴムキャップクランプ2回開閉を行う。 | 1回の動作に変更できないか（サイクルUP） | 完了
| 24 | 反転チャック部 | 表裏判別時は搬送テーブルチャックは開に変更して欲しい | 反転ユニットで表裏確認せず、前のユニットで表裏確認してもらうため内容自体抹消予定。
| 25 | ゴムキャップ搬送テーブル引き渡し部 | テーブルチャック開とＰ＆Ｐのチャック閉を同時にしてほしい。 | 反転ユニットのタクトが短縮して、ここも変更する必要があれば実施する。 | 11/5 反転ユニットの変更内容を実施してから必要であれば実施する
| 26 | ゴムキャップ組付バックアップ | バックアップ上昇はインデックス完了で上昇して欲しい。 本圧入のほうはなぜか早く上がっている（反転のＣＴ遅れが原因？）。 反転しないＹタイプを流した場合、なぜか1号機が早く上がっていたことがある？ | 反転ユニットのタクトが短縮して、ここも変更する必要があれば実施する。 | 11/5 反転ユニットの変更内容を実施してから必要であれば実施する →Yゴムは組付けヘッドが２回動くためタクトに入らないのでバックアップ上昇と組付けヘッド下降を] 同時動作してほしい。永田さんにお願いしたい。 | 永田さんの場合12/26以降
| 27 | ③操作盤レイアウトおよび仕様確認 | １サイクルボタンの使い方が違うので合わせてもらいたい。 | ソフト変更する。 | 10/20にお昼休み中にトライしてから他に展開する。 10/25（土）以降 永田さん にお願いしたい。 11/5 ２号機のみ実施、後日１号機にも展開予定。 | bar: 木
| 28 | ④タクト調整 |  |  |  |  | 木: メカ調整
| 29 | ⑤設備評価 | bar: 水 to 木
| 30 | サイクル停止回路修正 |  | ソフト変更する。 | 10/25（土）以降 永田さん にお願いしたい。→10/25 2号機に実施済み 11/5 完了 後日１号機にも展開予定。
11/21完了予定 | 31 | 品種の追加 | ツバ大のボルト150の品種が追加になった。 | 30，40、90，120，150、180のツバ大の品種を追加する。 昔は画面にはあったらしい。 動作自体の変更はなく、各アクチェータのティーチングポイントが変わる。 塗布量、仮圧入の２度打ち、仮圧入と本圧入の治具有無を品種登録に入れれるか事前確認が必要。 | 10/2０に確認して10/25（土）以降 永田さん にお願いしたい。 塗布量、仮圧入の２度打ち、仮圧入と本圧入の治具有無を品種登録に入れる内容については10/２５の工事以降に設計を始めるため１１月以降での工事となる。 11/5 弊社より画面イメージを伝えした。品番名は営業より展開する | テクノ ティエンさん
| 32 | キャップ組付け（仮圧入） | キャップ組付け（仮圧入）の上下シリンダをマニホールドのバルブではなく、直近に設置した電磁バルブでの動作に変更したい。 | 配線工事とソフト変更 | 10/2４までに配線工事は完了させる予定。割りつけたI/Oは永田さんに連絡する（春日）。 場合によっては永田さんにお願いするかも。 →11/5 完了 後日１号機にも展開予定。
| 33 | キャップ本圧入 | キャップ組付け（仮圧入）とキャップ本圧入の下バックアップにボルト長さが３０と４０以外の場合にONする段取り確認センサを追加 | 品種登録画面、ソフト変更 | 10/2４までに配線工事は完了させる予定。割りつけたI/Oは永田さんに連絡する（春日）。 場合によっては永田さんにお願いするかも。 →11/5 各個も含めてインターロック追加、品種画面で選択式にする。 追加したi/oを営業より連絡する。 | 永田さんの場合12/26以降
11/29完了予定 | 34 | カウンター仕様 | カウンターの仕様をいただいたので実施していただきたい。 | カウンター画面、ソフト変更 |  | テクノ 宇治さん

## 日程（不具合内容）
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 1）ゴム入機 （1号機、２号機） | 問題点 | 内容 | 日程 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
①♯1 連続稼働中
8/26 | 1 | ゴム投入部 | 8/14 WP、NPゴム2本のシャフトで押し出し後、ゴムの姿勢が崩れる | プッシャーを変更、バネ押さ機構を追加する。 | 8/20出図完→8/29部集完予定 | bar: 15 火 to 26 土; 26 火
| 2 | 搬送テーブル_ゴム排出部 | 8/19 IAI搬送前後動作せず。原点復帰できず | ペンダントにて動作させる | ソフト見直し→日程調整中 | bar: 15 火 to 26 土
8/23 | 3 | 搬送テーブル_押出し部 | 8/20 WP、NP押し出し上下タイムアウト | 1号機前後ストッパー長2mmテーブル側へ 1号機多発→調整後数回、2号機は2回早く降りる。 ゴミによるセンサーOnしっぱなし | メカ調整 | bar: 15 火 to 26 土
8/23 | 4 |  | 8/21 搬送チャックタイムアウト（1号機） | 搬送チャックエア圧0.2→0.3に変更 | 検討中（ポジションの改善） | bar: 24 木; 13 水
8/23 | 5 |  | 8/21 押し出し上下 センサーOn/OFFしなくなる。 |  | 検討中（ポジションの改善） | bar: 24 木; 13 水
8/23 | 6 |  | 8/21 ゴムキャップ在荷異常 | ゴムの位置が安定しないため | 検討中（ポジションの改善） | bar: 24 木; 13 水
8/29 | 7 | YPEゴム用PF（2台目） 8/29 納入予定日 | 据付工事・流動確認 |  | 8/8に9：00頃、搬入開始、据付、8/29 9：00頃搬入開始 | bar: 24 木; 8 金
| 8 |  | 流動確認 |  | 8/13 調整・流動確認→再日程化 | bar: 24 木; 13 水
| 9 | IVカメラでゴム挿入の判定 | OK・NG判定データの作成 |  | 8/26にデータ作成を行う PM5:00 →9/3（水）データの入れ込み | bar: 16 水 to 19 土; 24 木 to 26 土; 3 水 to 5 金
| 10 |  | デバッグ・調整 |  | 9/3の進捗具合で再日程化 | bar: 16 水 to 19 土; 24 木 to 26 土; 6 土
| 11 | NG品取出し治具 |  |  | 8/18出図完→8/29部集完予定→ベースプレートにM5追加工8/29→9/6（土）取り付け予定 | 26 火: 部品完; 29 金: 〇; 6 土: 〇
| 12 | YPEゴム投入部_搬送テーブル | 8/24 YPE投入インデックスゴム先端到着センサー光軸干渉見れない | 設計中 | bar: 16 水 to 19 土; 24 木 to 26 土; 30 土
| 13 | YPEゴム投入部_搬送テーブル | 8/24 LFからインデックス投入の時、ワーク姿勢崩れる。チョコ停 | 設計開始→8/23出図完８/29部品完→8/30工事 | 8/30動作改善せず→9/６プッシャー追加工事予定→9/7動作確認まで | bar: 16 水 to 19 土; 24 木 to 26 土; 30 土; 6 土
| 14 |  | 8/24 電源投入時の原復の時、パイプボルト投入上下と反転上下の位置ズレ発生 | メーカー問合せ | bar: 13 水; 23 土
済 | 15 | WP、NPゴム切出し部改造・搬送テーブル飛び出し防止対策 | 新規切り出し部製作・組立・配管・配線工事8/3完 | ゴム切り出し部の追加と搬送テーブルに飛び出し防止対策の追加 | 7/22（火）出図完→ｼﾘﾝﾀﾞｰ24日入手→7/25（金）部集完→8/1～8/3配線工事、8/6（水）部集完 | 15 火: 出図; 25 金: 部品完; 1 金: 〇; 2 土: 〇; 3 日: ８/３完; 6 水: 部品完
済 | 16 |  | 現地組付・調整 |  | 8/9～8/12完予定 | bar: 15 火 to 26 土; 9 土 to 12 火
済 | 17 |  | 流動確認 |  | 8/13 ソフト入れ込み。デバッグ調整・流動確認 | bar: 15 火 to 26 土; 13 水
8/23 | 18 | L/F搬送部 | 8/14 WP、NPの切出し部 姿勢が崩れる。 | ガイド押えを長くする（LF押え35ｍｍ長く） | 8/18出図完→8/22部集完予定→8/23 取付工事（日程）→8/24流動確認 | 23 土: 〇; 24 日: 流動確認
済 | 19 | 搬送テーブル | 8/14 NPゴム用治具押え部品 | 白鳥さん出図 | 8/19済 | bar: 15 火 to 26 土
済 | 20 | YPEゴムの切出し部改造・搬送テーブル飛び出し防止対策 | 新規切り出し部製作・組立・配管・配線工事 | ゴム切り出し部の追加と搬送テーブルに飛び出し防止対策の追加 | 7/28（火）出図完→8/1～8/3配線工事、8/8（金）部集完 | 15 火: 出図; 28 月: 出図; 1 金: 〇; 2 土: 〇; 3 日: 8/3完; 8 金: 部品完
済 | 21 |  | 現地組付・調整 | bar: 28 月 to 29 火; 9 土 to 12 火
8/23 | 22 |  | 流動確認 | 8/21シリンダー入荷 | 8/13 ソフト入れ込み。8/23 デバッグ調整まで 8/24調整確認 流動確認は日程検討中 | 23 土: 〇; 24 日: 調整確認
8/23 | 23 | L/F搬送部 | 8/14 YPEゴムの切出し部 ゴム投入時、姿勢が斜めに入る | ガイド押えを長くする（LF押え35ｍｍ長く） | 8/23 工事 | bar: 28 月 to 29 火; 13 水; 23 土
済 | 24 | YPEゴム用PF（1台目） | 搬入前検査 |  | 8/6供給量を満たしているか確認・据付・流動確認 | 24 木: ワークのご支給; 6 水: 評価; 27 水: 2台目評価; 29 金: 搬入
済 | 25 | HPの供給口改善 | ホッパーゴム供給口小さすぎる為、口を広げる。 |  | 8/8までに行う | bar: 24 木; 2 土 to 7 木
済 | 26 | IVカメラでゴム挿入の判定 | OK・NG判定の設計の見解を資料にまとめる。（基準・補正） | 設計8/5検討中→確認中 | 7/16（木）～7/18（金）残業時間にカメラ調整、7/19（土）配線、7/24（木）カメラの通信設定、7/24～7/25カメラ調整 | 16 水: 16～18日は16：30以降で; 19 土: 配線; 24 木: ソフト; 25 金: メカ; 26 土: 配線; 26 火: 〇; 27 水: 予備; 28 木: 予備; 29 金: 予備
8/23 | 27 | ボルトの長さ段替えプレート交換 |  |  | 8/22部集完予定→8/23工事 | 23 土: 〇; 24 日: 調整確認
8/23 | 28 |  | 8/19 ゴムキャップ供給ドライバー異常 （F145） | 朝の時点で1号機 6回、2号機 4回、 | ゲイン調整 | bar: 16 水 to 19 土; 24 木 to 26 土
8/23 | 29 |  | 8/21 旋回PPの配線のねじれ |  | メカ調整 8/21対応済 → 様子見 | bar: 13 水; 21 木
済 | 30 | 反転チャック表裏センサー誤検知 | チャック・測定子製作 |  | 8/3完了 | 1 金: 〇; 2 土: 〇; 3 日: 2025-08-03
済 | 31 | マニホールドの配管 | 口元の径をφ4→φ6に変更工事・動作確認 | 流量不足 | 8/5完了 | bar: 24 木; 5 火
済 | 32 | チャックスピードが遅い | 急速排気弁（ピスコ）に変更・動作確認 |  | 8/4完了→効果は薄い | bar: 24 木; 4 月
済 | 33 | WPゴム圧入できず | バックアップの補助シリンダー交換・ストッパーボルト交換 | シリンダーの長さを40ｍｍ→50ｍｍへ。 | 部品上がりの8/12→日程確認中 | bar: 24 木
済 | 34 |  | 動作・流動流動確認 | bar: 24 木
済 | 35 | 段取り用ヘッドの交換は蝶ネジ式に変更 |  |  | 8/8までに行う | bar: 24 木; 2 土 to 8 金
済 | 36 | 安全カバー扉に変更 |  |  | お盆工事 8/14までに | bar: 24 木; 2 土 to 8 金
済 | 37 | SW下側に変更 | bar: 24 木; 3 日
済 | 38 | パイプボルト品番切替センサーの反射板の交換 |  |  | 8/4対応済 | bar: 24 木; 4 月
済 | 39 | 完成品検出センサー不安定 |  | 設定値見直し | 8/4対応済 | bar: 24 木; 4 月
済 | 40 | スラコンから設備までに上ｶﾞｲﾄﾞ、ステーシュートを取り付ける。 |  |  | 8/3完了 | 3 日: 8/3完
済 | 41 | スラコンの塗装剥がれ防止 |  |  | 8/13-8/14に工事予定 | bar: 24 木; 13 水 to 14 木
済 | 42 | スラコンに上ガイド・ブラシ位置変更・上部押さえを追加 |  |  | 8/13-8/14に工事予定 | bar: 24 木; 13 水 to 14 木
済 | 43 | 上下昇降部の横揺れを改善工事 |  |  | 8/13-8/14に工事予定 | bar: 24 木; 13 水 to 14 木
済 | 44 | 完成品トレイの中からボルトが飛び出す | T = 3.0 mmのゴムを貼る | bar: 24 木; 3 日
済 | 45 | スラコンの異音（2号機） | 原因調査 | 干渉している箇所再調整 | 7/28に対応
済 | 46 | 電源のOFFーSW交換 | bar: 24 木; 3 日
済 | 47 | ゴム搬送テーブル改造 | 受けに干渉する | クリアランスを考慮し再設計 | 7/8（火）出図完→7/17（木）部品集結→7/19（土）-20（日）工事、7/21（月）流動確認 | 17 木: 部品完; 19 土: メカ調整; 21 月: 流動確認
済 | 48 | バックアップ機構を設ける | ゴムキャップを斜めに掴んで搬送する |  | 7/10（木）出図完→7/17（木）部品集結→7/19（土）-20（日）工事、7/21（月）流動確認 | 17 木: 部品完; 19 土: メカ調整; 21 月: 流動確認
済 | 49 | 反転チャックのセンサーステー改善 | センサー取付が非常に困難 |  | 7/10（木）出図完→7/14（月）部品集結→7/20（日）工事 | 14 月: 部品完; 20 日: メカ調整
済 | 50 | 反転チャック・ボルト供給 | 過負荷で異常停止する | カップリングの増し締め |  | 20 日: メカ調整
済 | 51 | ゴム搬送旋回PP連結部交換 |  | カップリングを使用しないで一体物にする | 7/14（月）出図完→7/18（金）部品集結 | 14 月: 出図; 18 金: 部品完
済 | 52 | ゴムキャップ取出しIAIの上下動作不良 |  | 無給油ブッシュを締め直し | 7/15済 | bar: 15 火
済 | 53 | エアガンを取付ける、脚立を取付ける |  | 7/15 手配中 7/23 入手予定
済 | 54 | 良品数がズレる | 完成品のコンテナー位置がズレることで良品数がズレる可能性あり | ストッパーシリンダーを追加 | 7/17出図完予定⇒19日、20日工事 | 16 水: 出図完; 19 土: メカ調整
済 | 55 | ディスペンサーの取付ヘッド | ヘッドが落下する | 2乗ねじタイプに変更
済 | 56 | 異品の長いボルトが設備に混入 |  | バックアップを20ｍｍ下げる
済 | 57 | 段替えするものに標記 |  | テプラにて作成、貼付け | 7/27（日）までに終わらせる | bar: 23 水 to 27 日
| 58 | ソフト調整 | 8/18 搬送テーブル排出部ゴムキャップクランプ2回開閉を行う。 | 1回の動作に変更できないか（サイクルUP） | ソフト検討→他のユニットの動作（タイマーの設定）で短縮できる所を検討する。 | bar: 13 水
| 59 |  | 8/19 ゴムキャップ搬送供給押え上下タイムアウト（F44） |  | 検討中 | bar: 13 水
| 60 |  | 8/21 ゴムキャップ搬送前後が動作できない | クランプレバー後退時動作できない→IAIペンダントで動作させる | 検討中 | bar: 13 水
| 61 | 塗布ユニット部 | ゴムキャップ挿入不具合→朝一番に起きる。→空打ちを回数設定出来るようにしたい | ゴム挿入不具合は油が油が濡れていないせいで起こる | 日程調整中 | bar: 13 水
| 62 | 搬送テーブルのクランプレバー部 | アンクランプ動作2回を1回に変更 | bar: 13 水
| 63 | 反転チャック部 | 表裏判別時は搬送テーブルチャックは開に変更して欲しい | bar: 13 水
| 64 | ゴムキャップ搬送テーブル引き渡し部 | チャックの開閉を同時に行って欲しい | bar: 13 水
| 65 | ゴムキャップ組付バックアップ | バックアップ上昇はインデックス完了で上昇して欲しい | bar: 13 水
| 66 | パイプボルト供給PP | 遅いのでソフト対応できないでしょうか。 | bar: 13 水
| 67 |  | シリンダーセンサー通過で動作確認している所は通過ではなく、後退（原点）OFFで動作してほしい | bar: 13 水
| 68 |  | サーボズレ対策（三菱） | 反転チャック部上下とパイプボルト投入上下、電源投入時に位置ずれが生じる | bar: 13 水
| 69 |  | サイクル停止（停止ボタン）をすると原点から外れて原点復帰をしなくてはならない。 | bar: 13 水
8/23 | 70 |  | 8/19 パイプボルト供給移載PP-Y軸ドライバー異常 |  | 8/23ゲイン調整を行う | bar: 13 水; 23 土
済 | 71 |  | WP・NPゴム切出し部改造 |  | 7/31にプログラム完 → 8/12（月）プログラム完 | bar: 12 火
済 | 72 |  | YPゴム切出し部改造 |  | 7/31にプログラム完 → 8/12（月）プログラム完 | bar: 12 火
済 | 73 |  | 払出中、NGが出て数が合わない。 |  | 7/24対応済
済 | 74 |  | YPEのゴムが反転してしまいクラッシュ | ソフト見直し | 8/5対応済み
済 | 75 |  | バックアップの動作遅れがある |  | 8/13までに検討・対応する | bar: 13 水
済 | 76 |  | X28CとX28Dの関係性が設備と違う | バックアップが動作遅れする要因？ | 8/13までに検討・対応する | bar: 13 水
済 | 77 |  | 追加センサのX28Eの対応 |  | 8/13までに検討・対応する | bar: 13 水
済 | 78 |  | タイマー画面の追加 |  | 8/13までに検討・対応する | bar: 13 水
済 | 79 |  | ボルト長さチェックセンサの30と40の条件見直し |  | 8/13までに検討・対応する | bar: 13 水
済 | 80 |  | 排出シュート閉時の警報および一時停止 |  | 8/5対応済み
済 | 81 |  | サーボモーターの上ズレ | bar: 15 火
済 | 82 |  | ディスペンサーの塗布時間の設定が不定期で消える。 | bar: 15 火
済 | 83 |  | パーツフィーダー、スラコン運転準備ボタン起動後、停止出来ない | bar: 15 火
済 | 84 |  | パイプボルト供給インデックスの在荷が個別で消えない | bar: 15 火
済 | 85 |  | トレイ満杯時機械が停止した場合に、トレイを無くした後段バラシ起動せず、だんまり状態になる | bar: 15 火
済 | 86 |  | ゴム取出し後にゴムキャップ搬送供給在荷センサー異常になる。ただし、光電センサーは反応している為、旋回PPのチャックのセンサー通過が上手く見れていない可能性がある。（Nのワークの時に限る） | bar: 15 火
済 | 87 |  | 本圧入後に機械だんまり停止。 再起動後に組付けから起動 | bar: 15 火
済 | 88 |  | タイマーの設定が不定期で消えてしまう（全般的に） 異常ﾀｲﾑラグ、警報ﾀｲﾑラグを設定した場合にはすぐにｴﾗｰになってしまったり、リセットできなかったりする。 | bar: 15 火
済 | 89 |  | 平均のサイクルタイムが最速タイム標記になっている可能性がある。また、1/100も標記して欲しい。 | bar: 15 火
済 | 90 |  | 良品カウンターのずれ有り。インデックス治具に残っている場合のみ |  | 払出の動作で１カウントしているので、ゴムで空振りする。センサーの検出をボルトの根本、ソフト変更、7/24済様子見
済 | 91 |  | タイマー設定不備（異常タイムラグ・ 警報タイムラグ）すぐ出てリセット出来ず | bar: 15 火
済 | 92 |  | ゴムキャップ取出しIAIの上下動作不良 |  |  | 15 火: 完; 31 木: 設備評価
済 | 93 |  | 7/23スラコンの供給が間に合わない。 | 長いボルトと短いボルトのタイマー設定を別に設定できるようにする（停止タイムラグ警報） | 7/24タイマーの設定を品種ごと変えた。
済 | 94 |  | データモニタ図（各個）左右対称になっていない。 |  | 7/24修正済み
済 | 95 |  | 品種別の詳細設定がリセットされている。 |  | 7/24修正済み
| 96 | ③操作盤レイアウトおよび仕様確認 | bar: 24 木
| 97 | ④タクト調整 |  |  |  | 24 木: メカ調整
| 98 | ⑤設備評価 | bar: 30 水 to 31 木